## СВОРС в ц.ПСД (2)
Утверждаю:
Генеральный директор ООО «znaybiz.ru»
_______________________ И. И. Иванов
" "________________________2021 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ (ЭЛЕМЕНТОВ) И КОМПЛЕКСОВ (ВИДОВ) РАБОТ
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
по объекту: «Капитальный ремонт моста через суходол»
№ п/п | Виды оплачиваемых работ | Единица измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства
Раздел 1.1 Временная подъездная дорога к строительной площадке
1 | Срезка редкого мелколесья, с вывозом на полигон ТБО | га | 0.0079
2 | Валка деревьев, разделка, корчевка пней, вывоз на полигон ТБО | шт | 3
3 | Срезка растительного грунта с транспортировкой на расстояние до 1 км в полосу временного отвода в места временного складирования грунта | м3 | 35
4 | Уплотнение основания насыпи самоходными катками массой 25 т за 4 прохода по одному следу, h=0,25м | м3 | 29
Раздел 1.2 Строительная площадка
5 | Срезка редкого мелколесья, с вывозом на полигон ТБО | га | 0.1325
6 | Валка деревьев, разделка, корчевка пней, вывоз на полигон ТБО | шт | 47
7 | Срезка растительного грунта с транспортировкой на расстояние до 1 км в полосу временного отвода в места временного складирования грунта | м3 | 566
8 | Уплотнение основания насыпи самоходными катками массой 25 т за 4 прохода по одному следу, h=0,25м | м3 | 707
Раздел 1.3 Объездная дорога
9 | Срезка редкого мелколесья, с вывозом на полигон ТБО | га | 0.1004
10 | Валка деревьев, разделка, корчевка пней, вывоз на полигон ТБО | шт | 35
11 | Срезка растительного грунта с транспортировкой на расстояние до 1 км в полосу временного отвода в места временного складирования грунта | м3 | 522
12 | Уплотнение основания насыпи самоходными катками массой 25 т за 4 прохода по одному следу, h=0,25м | м3 | 594
Раздел 1.4 Устройство рабочей площадки №1
13 | Срезка растительного грунта с транспортировкой на расстояние до 1 км в полосу временного отвода в места временного складирования грунта | м3 | 54
14 | Уплотнение основания насыпи самоходными катками массой 25 т за 4 прохода по одному следу, h=0,25м | м3 | 49
Раздел 1.5 Устройство съезда к рабочей площадке №1
15 | Валка деревьев, разделка, корчевка пней, вывоз на полигон ТБО | шт | 1
16 | Срезка растительного грунта с транспортировкой на расстояние до 1 км в полосу временного отвода в места временного складирования грунта | м3 | 50
17 | Уплотнение основания насыпи самоходными катками массой 25 т за 4 прохода по одному следу, h=0,25м | м3 | 52
Раздел 1.6 Устройство рабочей площадки №2
18 | Срезка растительного грунта с транспортировкой на расстояние до 1 км в полосу временного отвода в места временного складирования грунта | м3 | 15
Раздел 1.7 Устройство съезда к рабочей площадке №1
19 | Срезка растительного грунта с транспортировкой на расстояние до 1 км в полосу временного отвода в места временного складирования грунта | м3 | 8
Раздел 1.8 Освоение трассы и подготовительные работы на подходах к мосту
20 | Демонтаж дорожных знаков, металлических стоек, с вывозом на базу строительной организации | шт | 2
21 | Демонтаж металлического барьерного ограждения с вывозом на полигон ТБО | мп | 88.22
22 | Фрезерование существующего а/б покрытия hср=0,10 м, с погрузкой и вывозом | м2 | 824.1
23 | Срезка растительного грунта с транспортировкой на расстояние до 1 км в полосу временного отвода в места временного складирования грунта | м3 | 351
Раздел 1.9 Рекультивация нарушенных земель
Рабочая площадка №1
24 | Обратная надвижка растительного грунта бульдозером, с перемещением на расстояние до 20 м, грунт из временных отвалов | м3 | 39
25 | Планировка растительного грунта бульдозером | м2 | 194
Съезд к рабочей площадке №1
26 | Обратная надвижка растительного грунта бульдозером, с перемещением на расстояние до 10 м, грунт из временных отвалов | м3 | 42
27 | Планировка растительного грунта бульдозером | м2 | 209
Временная подъездная дорога к строительной площадке
28 | Обратная надвижка растительного грунта бульдозером, с перемещением на расстояние до 10 м, грунт из временных отвалов | м3 | 35
29 | Планировка растительного грунта бульдозером | м2 | 178
Строительная площадка
30 | Обратная надвижка растительного грунта бульдозером, с перемещением на расстояние до 50 м, грунт из временных отвалов | м3 | 566
31 | Планировка растительного грунта бульдозером | м2 | 2829
Объездная дорога
32 | Обратная надвижка растительного грунта бульдозером, с перемещением на расстояние до 20 м, грунт из временных отвалов | м3 | 522
33 | Планировка растительного грунта бульдозером | м2 | 2614
Биологический этап
34 | Внесение минеральных удобрений: карбамид (Мочевина) - 36,14кг, двойной суперфосфат - 36,14кг, гумат калия - 60,24кг | га | 0.6024
35 | Посев семян многолетних трав механизированным способом | м2 | 6024
36 | Расчет ущерба наносимого рыбному хозяйству | руб.
ГЛАВА 2. Основные объекты
Раздел 2.1 Устройство рабочей площадки №1
37 | Разработка выемки экскаватором с перемещением на расстояние до 100 м для устройства насыпи рабочей площадки №1 (свайное поле) | м3 | 42
38 | Устройство насыпи из строительного камня | м3 | 340
39 | Устройство насыпи из щебеня (свайное поле) | м3 | 3
40 | Уплотнение земляного полотна катком массой 25 т за 6 проходов по одному следу, h=0,40 м | м3 | 385
41 | Планировка поверхности автогрейдером | м2 | 431
42 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | м2 | 313
Раздел 2.2 Устройство рабочей площадки №2
43 | Разработка выемки экскаватором с перемещением на расстояние до 100 м для устройства насыпи рабочей площадки №2 | м3 | 3
44 | Разработка выемки экскаватором с перемещением до 1 км в полосу временного отвода в места временного складирования грунта в том числе и прс для устройства насыпи подходов. | м3 | 273
45 | Уплотнение земляного полотна катком массой 25 т за 6 проходов по одному следу, h=0,40 м | м3 | 3
46 | Планировка поверхности автогрейдером | м2 | 208
47 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | м2 | 184
Раздел 2.3 Разборка рабочей площадки №1
48 | Разборка покрытия экскаватором с погрузкой и транспортировкой до 1 км в полосу временного отвода в места временного складирования грунта в том числе и ПРС | м3 | 25
49 | Разборка насыпи экскаватором с погрузкой и транспортировкой в постоянную полосу отвода до 6 км | м3 | 385
Раздел 2.4 Разборка рабочей площадки №2
50 | Разборка покрытия экскаватором с погрузкой и транспортировкой до 1 км в полосу временного отвода в места временного складирования грунта в том числе и ПРС | м3 | 15
51 | Разборка насыпи экскаватором с погрузкой и транспортировкой грунта в постоянную полосу отвода до 6 км | м3 | 3
Раздел 2.5 Демонтаж конструкций существующего моста
52 | Срезка металлического перильного ограждения с вывозом на базу приема металлолома | т | 1.47
53 | Разборка асфальтобетонного покрытия механизированным способом, hср=200 мм с вывозом в полосу отвода до 6 км | м2 | 225.65
54 | Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуарах отбойными молотками (hср=30 мм) с вывозом в полосу отвода до 6 км | м3 | 1.41
55 | Разборка защитного, выравнивающего слоя и гидроизоляции, hср=151 мм. с вывозом на полигон ТБО | м3 | 34.07
56 | Демонтаж металлического барьерного ограждения на мосту с погрузкой и вывозкой на базу приема металлолома | м.п. | 57.2
57 | Демонтаж тротуарных блоков и парапетного ограждения из сборного железобетона с вывозом на полигон ТБО | м3 | 16.82
58 | Разборка швов омоноличивания балок с вывозом на полигон ТБО | м3 | 7.46
59 | Демонтаж существующих железобетонных балок пролетных строений моста L=14,06 м с вывозом на полигон ТБО | шт | 10
60 | Демонтаж существующей средней и крайней железобетонных балок пролетных строений моста L=14,06 м с вывозом на площадку временного складирования до 1 км | шт | 2
61 | Демонтаж резиновых опорных частей с транспортировкой на полигон ТБО | шт | 24
62 | Разборка существующих железобетонных шкафных стенок с вывозом на полигон ТБО | м3 | 3.24
63 | Демонтаж железобетонных элементов сопряжений (лежни, переходные плиты) с погрузкой и вывозкой на полигон ТБО | м3 | 48.7
64 | Разборка насадок опор N1 – N3 гидромолотом с вывозом лома от разборки на полигон ТБО | м3 | 7.5
65 | Срубка железобетонных свай опор N1 – N3 ручным пневматическим инструментом с вывозом на полигон ТБО | шт | 18
Раздел 2.6 Капитальный ремонт береговых опор №1, 3
66 | Укладка (демонтаж) сборных железобетонных плит под своебойную установку с перестановкой на береговую опору №2 | м3 | 15.06
67 | Шнековое бурение лидерных скважин с насыпи рабочей площадки, диаметром 0,3 м Группа грунта 3 | м.п. | 236.68
68 | Изготовление (приобретение) железобетонных свай С8-35Т5-3 | шт. | 36
69 | Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения забивных свай береговых опор с перестановкой один раз | т | 1.65
70 | Погружение свай на опоре №1 дизельмолотом на глубину до 8м | м3 | 16.7
71 | Погружение свай на опоре №3 дизельмолотом на глубину до 8м | м3 | 16.71
72 | Срубка головы сваи с оголением арматуры с вывозом на ТБО | шт | 36
73 | Частичная разборка рабочей площадки вручную под устройство ригелей, с вывозом в полосу отвода до 6 км | м3 | 31.3
74 | Устройство щебеночной подготовки h-100 мм под монолитный ригель | м3 | 6.6
75 | Устройство монолитного железобетонного ригеля | м3 | 48.2
76 | Устройство монолитных подферменных площадок | м3 | 1.78
77 | Устройство монолитной железобетонной шкафной стенки и открылков | м3 | 11.64
78 | Обеспыливание железобетонных поверхностей | м2 | 261.02
79 | Окраска железобетонных поверхностей ригеля, монолитных подферменных площадок, монолитной шкафной стенки и открылков | м2 | 120.64
Раздел 2.7 Устройство промежуточной опоры №2
80 | Укладка (демонтаж) сборных железобетонных плит под своебойную установку с вывозом на полигон ТБО | м3 | 15.06
81 | Шнековое бурение лидерных скважин с насыпи рабочей площадки, диаметром 0,3 м | м.п. | 135.6
82 | Изготовление (приобретение) железобетонных свай С8-35Т5-3 | шт. | 18
83 | Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения забивных свай промежуточных опор с перестановкой один раз | т | 1.65
84 | Погружение свай дизельмолотом на глубину до 8 м | м3 | 16.61
85 | Срубка головы сваи с оголением арматуры с вывозом на ТБО | шт | 18
86 | Частичная разборка рабочей площадки вручную под устройство ригелей, с вывозом в полосу отвода до 6 км | м3 | 8.4
87 | Устройство монолитного железобетонного ригеля | м3 | 21.9
88 | Устройство монолитных подферменных площадок | м3 | 1.64
89 | Обеспыливание железобетонных поверхностей | м2 | 123.29
90 | Окраска железобетонных поверхностей ригеля, монолитных подферменных площадок, свай | м2 | 123.29
Раздел 2.8 Ремонт пролетного строения и мостового полотна
91 | Установка резиновых опорных частей ДШР РОЧ С 20х25х5,2-0,8 | шт | 32
92 | Ремонт узлов опирания существующих балок | шт | 4
93 | Установка распределительной (клиновидной) пластины | шт | 24
94 | Установка металлического короба для устройства линейно-неподвижной в продольном направлении опорной части | шт | 8
95 | Водопескоструйная очистка железобетонной поверхности существующих балок | м2 | 72.5
96 | Ремонт сколов железобетонной поверхности существующих балок бетонной смесью MasterEmaco S488 (Emaco S88C), толщина слоя 20-40 мм | м2 | 36
97 | Заделка раковин, следов выщелачивания существующих балок бетонной смесью MasterEmaco N900 (Emaco 90), толщина слоя 3-5 мм | м2 | 72.5
98 | Нанесение антикоррозийного покрытия MasterEmaco P 5000 AP толщиной 2 мм для защиты стальной арматуры при ремонте балок | м2 | 18.2
99 | Срубка бетона плит существующих балок на 300 мм под установку конструкций деформационных швов, толщина плиты 150 мм, с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО | м3 | 0.117
100 | Срубка бетона плиты существующей крайней балки на 825 мм, толщина плиты 150 мм, с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО | м3 | 1.71
101 | Транспортировка существующих балок L=14,06 м, с частично срубленной плитой, с площадки временного хранения на расстояние до 1 км | т | 20.68
102 | Монтаж существующих железобетонных балок пролетного строения длиной 14,06 м стреловыми кранами | шт | 2
103 | Монтаж новых железобетонных балок пролетного строения длиной 14,06 м с недобетонированной плитой | шт | 4
104 | Балка пролетных строений Б1406.130.93-Т28АIIIв-1(1н) | шт | 4
105 | Монтаж новых железобетонных балок пролетного строения длиной 14,06 м с недобетонированной плитой | шт | 10
106 | Балка пролетных строений Б1406.130.93-Т28АIIIв-2 | шт | 10
107 | Устройство продольных швов объединения балок пролетного строения УМС 1229.36-1 | м3 | 8
108 | Устройство продольных швов объединения балок пролетного строения УМС 1229.36-2 | м3 | 2.96
109 | Устройство продольных консольных швов балок пролетного строения УМК 1229.38 | м3 | 3.4
110 | Устройство добетонирования существующей балки пролетного строения УМС 1229.72,5 | м3 | 1.34
111 | Устройство узла объединения ТНПС | м3 | 1.6
112 | Нарезка швов расширения в сталефибробетоне шириной 10 мм, глубиной 20 мм | м.п. | 11.88
113 | Установка металлического цоколя под барьерное ограждение ЦМ-36.36.14 | кг | 2420
114 | Заполнение бетоном металлических цоколей | м3 | 0.92
115 | Устройство защитного, выравнивающего и гидроизолирующего слоев из сталефибробетона | м2 | 392.18
116 | Устройство однопрофильных деформационных швов с резиновым ленточным компенсатором ДШ-Б-80 | м.п. | 27.3642
117 | Шов деформационный: ДШ-Б-80 | м.п. | 27.364
118 | Устройство монолитных участков добетонирования при установке конструкций деформационного шва | м3 | 3.9
119 | Устройство переходных полос шириной 300 мм, hср.=86 мм (защитная зона примыканий к ДШ) | м | 54.728
120 | Трехкомпонетный полимерный эластанбетон ММкрт | л | 1400
121 | Монтаж металлического барьерного ограждения с трубой усиления высотой 1,1 м, шаг стоек 2,0 м, труба усиления 127х8 | м.п. | 82.2
122 | Ограждение барьерное мостовое 11-МО(УТ)/300-1,1:2,0-0,7 | м.п. | 82.2
123 | Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, толщиной 50 мм | м2 | 334.26
124 | Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части толщиной 50 мм | м2 | 334.26
125 | Устройство слоя покрытия за пределами проезжей части толщиной 20-90 мм | м2 | 49.58
126 | Нарезка швов расширения в асфальтобетон шириной 10 мм, глубиной 40 мм | м.п. | 18.44
127 | Устройство подмостей для окраски балок пролетных строений | м2 | 672.22
128 | Огрунтовка в один слой и окраска в два слоя наружной поверхности пролетного строения, швов омоноличевания | м2 | 672.22
Раздел 2.9 Засыпка грунта за устоями моста
129 | Покупка и транспортировка грунта Куп =1,18 | м3 | 117.26
130 | Подача грунта экскаватором, перекидка и разравнивание вручную, уплотнение пневматическими трамбовками. | м3 | 15.63
131 | Отсыпка грунта и разравнивание экскаватором, уплотнение пневматическими трамбовками слоями до 0,2 м | м3 | 101.63
Раздел 2.10 Сопряжение моста с насыпью
132 | Устройство щебеночной подушки под лежень толщиной 400 мм, по способу заклинки. | м3 | 26
133 | Устройство щебеночной подготовки h=100 мм под переходные плиты | м3 | 11.96
134 | Монтаж сборных блоков лежней Л 380.63.50-6АIII | м3 | 6.8
135 | Праймер каучуково-смоляной «Гермокрон» за 1 слой | кг | 60.13
136 | Гидроизоляционный материалом на каучуково-смоляной основе «Гермокрон-гидро» за 2 слоя | кг | 725.66
137 | Устройство монолитного стыка для объединения блоков лежней между собой | м3 | 0.48
138 | Монтажных сборных переходных плит П600.98.30-ТАIII | м3 | 30.6
139 | Монтажных сборных переходных плит П600.124.30-ТАIII | м3 | 8.68
140 | Техноэластмост Б | м2 | 13.8
141 | Устройство монолитного стыка объединения переходных плит | м3 | 1.92
142 | Устройство щебеночной подготовки h=100 мм под блоки цоколя | м3 | 2.04
143 | Изготовление и монтаж блока цоколя | м3 | 8.56
144 | Устройство обмазочной гидроизоляции засыпаемых поверхностей блока цоколя | м2 | 62.72
145 | Устройство выравнивающего слоя из сталефибробетонной смеси В40 F2300 W12 толщиной 30-130 мм | м2 | 46
146 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона А16НТ по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной 50 мм | м2 | 46
147 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона А16ВТ по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной 50 мм | м2 | 46
148 | Укрепление обочины монолитным бетоном, толщиной 80 мм (в пределах переходных плит сопряжения 7,32 м от начала и конца моста) | м2 | 45.4
149 | Устройство присыпных обочин из щебеночно-песчаной смеси, толщина 330 мм | м2 | 81.2
Раздел 2.11 Устройство водоотводных сооружений
150 | Фильтрующий колодец | шт | 2
151 | Нефтепоглощающий сорбент "Ирвелен-М-2", толщина слоя 0,75 м | м3 | 0.94
152 | Обмазочная гидроизоляция засыпаемых поверхностей колодца и трубы | м2 | 21.1
153 | Монтаж продольных водоотводных лотков и слива из оцинкованного металла толщиной листа 2,0 мм | м.п. | 56.6
154 | Обезжиривание и окрашивание металлических элементов водоотводных конструкций | м2 | 8
Раздел 2.12 Устройство укрепления конусов
155 | Разборка части существующего конуса и котлована для подушки под ГСИ экскаватором с перемещением в полосу постоянного отвода до 6 км | м3 | 71.4
156 | Устройство подпорной стенки из габионных сетчатых изделий | м3 | 138
157 | - ГСИ-К-3,0х1,0х1,0-С80-2,7-ЦП | кг | 158.4
158 | - ГСИ-К-2,0х1,0х1,0-С80-2,7-ЦП | кг | 475.2
159 | - ГСИ-К-4,0х1,0х0,5-С80-2,7-ЦП | кг | 287.1
160 | - ГСИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7-ЦП | кг | 594
161 | Отсыпка тела конуса за ГСИ и восстановление рельефа перед ГСИ скальным грунтом | м3 | 27.02
162 | Планировка и уплотнение тела конуса до границы укрепления | м2 | 115
163 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 100 мм до границы укрепления | м3 | 11.5
164 | Укрепление ремонтируемой части конуса из матрацно-тюфячных ГСИ | м3 | 19.6
165 | - ГСИ-М-2,0х2,0х0,17-С80-2,7-ЦП | кг | 283
166 | - ГСИ-М-2,0х1,6х0,17-С80-2,7-ЦП | кг | 202
Раздел 2.13. Земляное полотно на подходах
167 | Рыхление существующих откосов земляного полотна на глубину 0,20 м | м2 | 68
168 | Нарезка уступов в откосах насыпи бульдозером с перемещением до 10 м в насыпь земляного полотна | м3 | 248.5
169 | Разработка грунта существующей насыпи под устройство дорожной одежды бульдозером с перемещением на расстояние до 100 м для устройства насыпи | м3 | 315
170 | Устройство насыпи из строительного камня | м3 | 153.4
171 | Устройство насыпи из грунта от разборки временных сооружений (транспортировка до 1 км из мест временного складирования грунта) | м3 | 549
172 | Уплотнение земляного полотна пневмокатком массой 25 тонн при толщине слоя 0,30 м и 6 проходах по одному следу | м3 | 1017.4
173 | Планировка верха земляного полотна автогрейдером | м2 | 3068
174 | Нарезка кюветов бульдозером с перемещением до 10 м | м3 | 274
175 | Погрузка грунта от нарезки кюветов и сбросов экскаватором в автосамосвалы с транспортировкой в полосу постоянного отвода на расстояние до 6 км | м3 | 274
Раздел 2.14 Укрепительные работы на подходах
176 | Разработка растительного грунта экскаватором из мест временного складирования грунта в том числе и прс с погрузкой в автосамосвалы, с транспортировкой до 1 км | м3 | 430.7
177 | Надвижка растительного грунта на откосы насыпи бульдозером с перемещением на расстояние до 10 м | м3 | 430.7
178 | Планировка растительного грунта на откосах насыпи бульдозером | м2 | 1177.7
179 | Устройство фильтр-отстойников: | шт | 4
180 | Посев семян многолетних трав | м2 | 1177.7
Раздел 2.15 Дорожная одежда на подходах
181 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси | м2 | 1825.7
182 | Устройство верхнего слоя основания из ЩПС укрепленного цементом соответствующий марке 40, h=0,15 м | м2 | 1072.5
183 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А22НТ на битуме БНД 100/130, h=0,13 м | м2 | 1054.3
184 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16ВТ на битуме БНД 100/130, h=0,05 м | м2 | 1054.3
185 | Устройство присыпных обочин из щебеночно-песчаной смеси hср=0,33 м | м3 | 187
Раздел 2.16 Обустройство подходов
186 | Установка металлического барьерного ограждения | мп | 200
187 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 21ДО-ГОСТ 31994-2013/190-0,75×2,0-1,0(1,4) с шагом стоек 2,0 м (горячего цинкования) | мп | 200
188 | Нанесение горизонтальной разметки термопластиком | м.п. | 419.97
Раздел 2.17 Земляное полотно на призме схода
189 | Нарезка уступов в откосах насыпи бульдозером с перемещением до 10 м грунта в насыпь земляного полотна | м3 | 43
190 | Устройство насыпи из строительного камня | м3 | 87.7
191 | Уплотнение земляного полотна пневмокатком массой 25 тонн при толщине слоя 0,30 м и 6 проходах по одному следу | м3 | 87.7
192 | Планировка верха земляного полотна автогрейдером | м2 | 430.3
Раздел 2.18 Дорожная одежда на призме схода
193 | Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А22НТ на битуме БНД 100/130, hср=0,08 м | м2 | 258.58
194 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16ВТ на битуме БНД 100/130, h=0,05 м | м2 | 258.58
195 | Устройство присыпных обочин из щебеночно-песчаной смеси hср=0,33 м | м3 | 29.2
Раздел 2.19 Обустройство призмы схода
| Установка металлического барьерного ограждения | мп | 60
196 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения типа 21 ДО-ГОСТ 31994-2013/ начальный (конечный) с шагом стоек 2,0 м (горячего цинкования) | мп | 60
197 | Нанесение горизонтальной разметки термопластиком | м.п. | 90
198 | Надбавка взамен суточных | руб.
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения
199 | Временные здания и сооружения 4,1% * 0,8 | руб.
Раздел 8.1 Устройство временной подъездной дороги к строительной площадке
200 | Устройство земляного полотна из строительного камня | м3 | 169
201 | Уплотнение земляного полотна катком массой 25 тонн за 6 проходов по одному следу, h=0,30 м | м3 | 169
202 | Планировка поверхности земляного полотна бульдозером | м2 | 196
203 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси h=0,08 м | м2 | 122
Раздел 8.2 Разборка временной подъездной дороги к строительной площадке
204 | Разборка покрытия экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в постоянную полосу отвода до 6 км | м3 | 10
205 | Разборка насыпи подъездной дороги к строительной площадки экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в постоянную полосу отвода до 6 км | м3 | 169
Раздел 8.3 Устройство земляного полотна объездной дороги
206 | Уплотнение основания под трубой катком массой 25 тонн за 6 проходов по одному следу, h=0,30 м | м3 | 43
207 | Устройство земляного полотна из строительного камня | м3 | 3513
208 | Монтаж металлических водопропускных труб Ø1,42 м, L=28,0 м, толщина стенки 10 мм | мп | 84
209 | Уплотнение земляного полотна катком массой 25 тонн за 6 проходов по одному следу, h=0,30 м | м3 | 3513
210 | Планировка верха земляного полотна автогрейдером | м2 | 3038
Раздел 8.4 Устройство дорожной одежды объездной дороги
211 | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси | м2 | 2025
212 | Устройство слоя основания из горячей асфальтобетонной смеси А22ОЛ, h=0,07 м | м2 | 1548
213 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВЛ, h=0,05 м | м2 | 1548
214 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | м3 | 64
Раздел 8.5 Разборка объездной дороги
215 | Разборка обочин экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в постоянную полосу отвода до 6 км | м3 | 64
216 | Разборка слоя дорожной одежды объездной дороги из асфальтобетона экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в постоянную полосу отвода до 6 км | м3 | 185
217 | Разборка грунта экскаватором с погрузкой в постоянную полосу отвода до 6 км | м3 | 4251
218 | Демонтаж металлических водопропускных труб Ø1,42 м, L=28,0 м, толщина стенки 10 мм | мп | 84
Раздел 8.6 Организация движения на период производства ремонтных работ с устройством объездной дороги
219 | Установка (демонтаж с вывозом на базу) металлического барьерного ограждения | мп | 372
220 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения типа 21 ДО/190-0,75×2,00-1,0(1,4)/ГОСТ 31994-2013 с шагом стоек 2,0 м | мп | 372
221 | Фонарь | шт | 134
222 | Установка (демонтаж с вывозом на базу) блоков ограждения из полимерного материала | мп | 62
223 | Установка (демонтаж с вывозом на базу) пластина прямоугольная дорожная с вывозкой на базу строительной организации | шт | 10
224 | Установка (демонтаж) световозвращающего элемента КД3 | шт | 118
225 | Установка (демонтаж) временных дорожных знаков на металлических стойках | шт | 21
226 | Нанесение временной дорожной разметки оранжевого цвета толщиной 0,10 м: | мп | 1226.13
227 | Устройство шумовых полос путем нанесения горизонтальной разметки из холодного пластика. Длина полосы 4,0 м, ширина 0,15 м, возвышение над уровнем проезжей части 0,005 м | м2 | 19.2
Раздел 8.7 Обустройство на период производства ремонтных работ, выполняемых на половине ширины проезжей части
228 | Установка (демонтаж) временных дорожных знаков на металлических стойках: | шт | 23
229 | Установка (демонтаж с вывозом на базу) светофоров типа С-Т8.1 | шт | 2
230 | Установка, демонтаж с вывозом на базу блоков ограждения ФБС | м.п. | 79.2
231 | фонарь вставной ФС4 | шт | 5
232 | Нанесение временной горизонтальной разметки краской оранжевого цвета | м.п. | 802.5
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты
233 | Производство работ в зимнее время
234 | Затраты по вахтовому методу ведения работ
235 | Затраты на борьбу с энцефалитным клещом
236 | Плата за размещение отходов
237 | Плата за утилизацию отходов
238 | Затраты на борьбу с гнусом
239 | Затраты связанных с использованием студенческих отрядов
ГЛАВА 12. Проектные работы
240 | Рабочая документация
241 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты