Индивидуальному предпринимателю

Петрову Петру Петровичу

000000, г. Санкт-Петербург,

ул. Честного Работника, д.2

ПРЕТЕНЗИЯ

31.08.2020 г.

 10 декабря 2019 года между ИП Петровым П.П., далее — Подрядчик, ООО "znaybiz.ru", далее — Заказчик, был заключен договор Подряда № 101, в соответствии с которым Подрядчик обязался произвести отделочные работы в офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Справедливости, д. 3, в соответствии с Техническим заданием — Приложение № 1 к Договору № 101, в срок до 20.07.2020 включительно.

 Общая стоимость всех работ определена сторонами в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. В соответствии с п. 2.1 стопроцентная оплата работ производится в течение семи рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки результатов работы.

 По состоянию на 31.08.2020 Подрядчик к работам так и не приступил.

 Пунктом 3.5 Договора установлена обязанность Подрядчика, в случае просрочки исполнения обязательств по Договору, выплатить неустойку в размере 1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. Учитывая, что Подрядчик не приступал к работе, обязательства, на момент составления настоящей претензии не исполнены в полном объеме и их стоимость признается равной 100 000 рублей.

 Длительность просрочки, на момент составления настоящей претензии составляет 41 день. Таким образом, сумма неустойки составляет:

 100 000 рублей / 100 % \* 41 день \* 1 % = 41 000 (сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.

 Указанную сумму Подрядчику надлежит перечислить Заказчику в течение тридцати календарных дней с момента получения настоящей претензии на следующие банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 В противном случае, Заказчик оставляет за собой право обратиться за судебной защитой своих интересов.

Генеральный директор

ООО "znaybiz.ru" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Иванов И.И.